## JPU_Nogovka1
príloha č.1 k zmluve o dielo
Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Novoť - lokalita Nogovka1
Termínové a cenové zostavenie etáp diela
Etapa | Termín ukončenia etapy | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Eur | Cena ucelenej etapy bez DPH v Eur | DPH 20 % v Eur | Cena ucelenej etapy s DPH v Eur
A. | Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav
A.1.a |  | Operát obvodu jednoduchých pozemkovýc úprav - prešetrenie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav. | 3
A.1.b |  | Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov. | 3
A.2.a |  | Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov. | 3
A.2.b |  | Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckými vzťahmi. | 3
A.3. |  | Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení. | 3
B. | 90
B.1 |  | Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad , ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov. | 3
B.2 |  | Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení. | 3
B.3 |  | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníkmi pozemkov, vyhotovenie zápisníc, vypracovanie registra nového stavu. | 3
C. | Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav
C.1 |  | Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. | 3
C.2 |  | Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov. | 3
C.3 |  | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálný stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrické plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav. | 3
Cena celkom v EUR - bez DPH/DPH 20%/ S DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0