Príloha č. 1 :  Podmienky, obmedzenia pri realizácií prác a ostatné:

Priestory určené pre stavebné úpravy sú trvalo využívané klientmi CSS Kamence s narušeným mentálnym resp. duševným zdravím. Z tohto dôvodu je o to viac nutné dbať na riadne zabezpečenie staveniska, jeho označenie a jeho fyzické ohraničenie pevným ohradením (nestačí opáskovať).

Nie je možné realizovať práce na prízemí a na poschodí súčasne. Z priestorových dôvodov je možné vykonávať práce buď na prízemí, alebo na poschodí, avšak na oboch poschodiach naraz nebude možné vykonávať práce. Prístupu na strechu sa tieto obmedzenia netýkajú.

Na prízemí sa budú vykonávať práce v miestnosti č. 109 na podchytení muriva a v šachte a na chodbe m.č. 103. Práce na prízemí sa môžu vykonávať v čase od 08:15 do 15:00 hod. Zhotoviteľ vyhotoví dve dočasné steny z SDK v okolí výťahu pre zamedzenie šíreniu prachu a vstupu klientov DSS do pracoviska zhotoviteľa. SDK steny budú vybavené oceľovou zárubňou s dverami šírky pre imobilné osoby, dočasné steny nie je možné kotviť do podlahy. Po 15:00 hod. bude priestor uvoľnený pre užívanie zariadením, aj v okolí výťahu – preto zhotoviteľ dá priestory výťahu do užívania schopného stavu, t.j. umyje a zabezpečí výťahovú šachtu. Zhotoviteľ prijme všetky opatrenia pre zamedzenie šírenia prachu a hluku.

V juhovýchodnom krídle prízemia bude zotrvávať niekoľko osôb aj počas realizácie stavebných prác. Práce v m.č. 109 bude preto potrebné vykonať v čo najkratšom čase – ak sa nedohodne inak, tak max. 5 pracovných dní na podchytenie muriva šachty a po zrealizovaní základov túto miestnosť dať do pôvodného stavu spolu s navrhovanými stavebnými úpravami do 5 pracovných dní.

Prístup do prízemia bude cez vchod z átria.

Na poschodí sa budú vykonávať práce v chodbe, výťahovej šachte a v klubovni (m.č. 208, 202, 203). Rovnako ako na prízemí, aj na poschodí sa vyhotoví dočasná stena z SDK s dverami, avšak dotknutý priestor chodby okolo výťahu nie je nutné na záver každého pracovného dňa odovzdávať do užívania zariadeniu (m.č. 205 nie je nutné na určené max. obdobie zariadením používať). Z prevádzkových dôvodov je však výkon realizácie obmedzený na čas od 6:30 hod. do 17:00 hod. V čase od cca 13:45 do 14:10 bude potrebné umožniť personálu zariadenia prístup do šatne – m.č. 207. Dočasné steny nie je možné kotviť do podlahy.

Prístup na poschodie je možný z prízemia (z átria) cez (nie široké) schodisko m.č. 201 (115), prípadne po dohode  so zariadením cez exteriérové točité schodisko od átria.

Doba realizácie na jednotlivých podlažiach:

  - Prízemie:

    - M.č. 109 – zabezpečovacie práce (podchytenie muriva) – do  5 pracovných dní. Práce pre uvedenie miestnosti do pôvodného stavu + navrhované práce - max. 5 pracovných dní. Obmedzenie vychádza z potreby minimalizovania kontaktu zhotoviteľa s klientmi v JV krídle budovy a z minimalizovania obmedzenia užívania priestorov JV krídla budovy týmito klientmi vplyvom stavebných prác.

    - Miestnosti výťahu a chodby – max. 42 kalendárnych dní od začiatku prác.

    - Inštalácia napájacieho káblu výťahu z miestnosti č. 119 k výťahovej šachte – 1 pracovný deň.

  - Poschodie:

    - Miestnosti výťahu a chodby – do 40 kalendárnych dní dní od začiatku prác.

  - Strecha – neobmedzene počas celkovej doby realizácie prác

Celková doba realizácie stavby  4 mesiace od odovzdania staveniska.

Uchádzač ocení všetky tri zadania:

  - Stavebné úpravy,

  - Výťah,

  - Elektro-zadanie

, pričom uvedie celkovú ponukovú cenu diela za všetky tri zadania.

Za účelom presťahovania klientov si zariadenie vyhradzuje potrebný čas max. 2 pracovné dni. Počas prác stačí dohoda deň vopred o nasledujúcom priebehu prác.

Vyhradené priestory, prístupy (viď foto a situácia s grafickým vyznačením):

  - Prístup do interiéru budovy je zhotoviteľovi umožnený cez átrium.

  - Do átria je možný prístup cez chodníky medzi oplotením a fasádou budovy.

  - V átriu je možno zriadiť lešenie na prístup na strechu.

  - Priestor na zariadenie staveniska zhotoviteľa je možné zriadiť na juhovýchodnej strane areálu. Prístup do tohto priestoru aj mechanizmom je možný v areáli okolo budovy po zelených plochách. V prípade potreby je možné odstrániť peň z trasy, plochu z umelej trávy na teréne odstráni užívateľ. Skleník nie je možné presunúť.

  - Zhotoviteľ zabezpečí oplotenie vymedzeného priestoru pre klientov zariadenia DSS počas celej doby realizácie.

  - Zhotoviteľ (vo vlastnom záujme) zabezpečí oplotenie priestoru zariadenia staveniska.

Priestory staveniska riadne zabezpečené pre bezpečné užívanie užívateľom – zabezpečená výťahová šachta proti vniku a pádu osôb atď.

Všetky opatrenia uvedené vyššie vykoná zhotoviteľ vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.

Vyššie uvedené podmienky a opatrenia pre realizáciu prác je možné upraviť po dohode so zástupcami užívateľa.

Pre

zhotoviteľa

Pre

zhotoviteľa

Pre DSSDSS

Pre DSSDSS